**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СКОВОРОДНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 4 апреля 2023 № 9-па**

**с. Сковороднево**

**Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год**

Во исполнение постановления Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области от 13.11.2018 г. № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области», Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год.

2. Обеспечить размещение годового доклада и отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Сковородневского сельсовета

Хомутовского района

Курской области Л.А.Другова

Утвержден

постановлением Администрации

Сковородневского сельсовета Хомутовского района

Курской области

от 4 апреля 2023 года №9 -па

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сковородневского сельсовета**

**Хомутовского района Курской области**

**за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области от 13.11.2018 г. № 53, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ района.

В 2022 году осуществлялась реализация 5 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области ».
2. Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района".
3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Сковородневский cельсовет» Хомутовского района Курской области».
4. Муниципальная программа **«**Благоустройство территории Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области»
5. Муниципальная программы «Социальная поддержка граждан» Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области

На реализацию муниципальных программ в 2022 году было направлено 2206014,62 рублей за счет всех источников финансирования или 97,7% от предусмотренного на год объема, в том числе:

областного бюджета – 327593,00 рублей (100,0 % от плана);

местного бюджета- 1878421,62 рублей (97,7 % от плана).

Выполнено 5 мероприятия (100 % от общего количества), 16 показателей (индикаторов) (100 % от общего количества).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год осуществлена ответственным исполнителем муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Из 5 программ, в отношении которых была проведена оценка эффективности, признаны все эффективными.

Анализ эффективности программ поселения выявил, что существует проблема качества планирования значений целевых показателей. Кроме того, на результатах оценки эффективности программ отразилось то, что в течение года ответственным исполнителем не всегда вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело бы к более эффективному расходованию бюджетных средств.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год прилагаются к сводному годовому докладу.

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры в** **муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области»,** утверждена постановлением от 21.12.2018г года №65, (в редакции постановлений Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области от 18.12.2019г. № 64, от 25.10.2019г. № 50, от 03.11.2020г. № 40, от 04.04.2022№ 7-па) включает в себя 1 подпрограммы:

1. «Искусство».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области.

Основной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района в 2022 году предусматривалось направить 1476,8 тыс. рублей , из них из местного бюджета 1149,2 тыс.рублей и 327,6 тыс. рублей из областного бюджета.

Фактическое финансирование составило 1476799,68 рублей, что составляет 100 % от запланированного объема. Сумма неосвоенных денежных средств в 2022 году составила 1,32 рублей (0,01%).

Расход средств в разрезе подпрограмм следующий:

Подпрограмма «Искусство» освоено средств на реализацию подпрограммы 1476799,68 рублей.

Из местного бюджета поступило 1149206,68 рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 1041591,94 рублей; на оплату услуг по продлению сертификата по Контур-Экстерн – 8500,00 рублей; на оплату услуг по интернету – 35634,00 рублей; на прочие работы и услуги по содержанию имущества – 43929,74 рублей; на уплату налогов – 2551,00 рублей; на прочие работы и услуги (публикации в журнале «Вестник») –17000,00 рублей.

Из областного бюджета выделено 327593,00 рублей, из них на выплату зарплаты с начислениями -327593,00 рублей.

**2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района"** утверждена постановлением Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района от 21.12.2018г. №66 (в редакции постановлений Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области от 18.12.2019г. №64, от 22.12.2020г. №49, от 12.11.2021№ 52, от 04.04.2022 № 10-па, 27.09.2022 № 17-па, 01.11.2022 № 27-па), включает 1 подпрограмму:

1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»;

Ответственный исполнитель программы - Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района.

Задачей программы является совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

В 2022 году по муниципальные программы было израсходовано 165587,32 рублей, план составил 166821,00 рублей. Выполнение составило 99,3% от запланированного объема.

В ходе реализации муниципальной программы не достигнуты запланированные целевые значения.

Должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, утверждены для всех муниципальных служащих.

В соответствии с изложенным в 2022 году по всем пунктам достигнута эффективность муниципальной программы.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 100 %. Объем финансирования муниципальной программы достигнут высокого показателя.

В 2022 году по программе кассовые расходы составили: оплата коммунальных услуг – 677,38 рублей; оплата услуг связи -54085,75 рублей; оплата за ГСМ и зап.части для автомобиля на сумму – 110824,19 рублей.

**4. Муниципальная программа** «**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Сковородневский» Хомутовского района Курской области»,** утверждена постановлением Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области от 20.12.2018 № 66 (в редакции постановлений Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района от 27.05.2019 №24, от 18.12.2019 №62, от 20.11.2020 № 47, от 03.11.2020 № 39,от 12.12.2021 № 49, от 27.09.2022 № 16-па, от 01.11.2022 №25-па) включает 1 подпрограмму, 1 основное мероприятие.

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования « Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

Основные задачи Программы являются:

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий запланировано 2000,00 рублей, однако освоено 0,00 рублей, что составило 0,00%

Денежные средства не были освоены, в связи с тем, что отсутствовал.

2. Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются: создание необходимых условий для безопасности людей на водных объектах.

Основные задачи Программы являются:

- обеспечение необходимых условий для безопасности людей на водных объектах;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области нахождения на водных объектах руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий запланировано 227500,00 рублей, однако освоено 179058,62 рублей, что составило 78,7%

**4.Муниципальная программа «Благоустройство территории Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области »**

Утверждена постановлением Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области от 21.12.2018г № 64(в редакции постановлений Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района от 18.12.2019 №63, от 25.10.2019 № 51, от 03.11.2020 № 41, от 12.11.2021 № 51-па, от 04.04.2022 №8-па, от 27.09.2022 №15-па, 01.11.2022 №26-па) включает 1 подпрограмму

Организация и содержание прочих объектов благоустройства»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются: совершенствование системы благоустройства Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха.

Основные задачи Программы являются:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Сковородневского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий запланировано 84569,00 рублей, освоено 84569,00 рублей, что составило 100 %.

**5. Муниципальная программа** «**Социальная поддержка граждан» Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области»**, **утверждена** постановлением Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района от 21.12.2018г. №67 (в редакции постановлений Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области от 30.12.2021 № 63-па, от 04.04.2022 № 11-па, от 27.09.2022 № 18-па, 01.11.2022 № 28-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках муниципальной программы на 2022 год запланировано и в полном объеме реализовано мероприятия.

В 2022 году по муниципальной программе было израсходовано 300000,00 рублей, план составил 300000,00 рублей. Выполнение составило 100% от запланированного объема.

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" - 100% от профинансированного объема использовано денежных средств, все целевые показатели выполнены, (выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим).

Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области

В соответствии с изложенным, считаем целесообразным признать, выполнение муниципальных программ Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год результативным и продолжить их реализацию в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчёт** | |  |  |
| **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**  **муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области за 2022 год.** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования муниципальной программы | | | | Выполнение основных мероприятий программы | | | Количество целевых индикаторов | | | Оценка эффективности и результативности выполнения программы |
| (рублей) | | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактические расходы | Отклонения | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Сковородневский сельсовет" Хомутовского района Курской области на 2015-2023 годы "** | **1476801,00** | **1476799,68** | **-1,32** | **100** | **1** | **1** | **100** | **4** | **4** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Искусство»* | 1476801,00 | 1476799,68 | -1,32 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области на 2017-2024 годы»** | **300000,00** | **300000,00** | **0,0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»* | 300000,00 | 300000,00 | 0,0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **3** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области»** | **84569,00** | **84569,00** | **0,0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **5** | **5** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»* | 84569,00 | 84569,00 | 0,0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **4** | **Муниципальная программа**  **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Сковородневский сельсовет Хомутовского района на 2019-2024 г.»** | **166821,00** | **165587,32** | **-1233,68** | **99,3** | **1** | **1** | **100** | **3** | **3** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»* | 166821,00 | 165587,32 | -1233,68 | 99,3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| 5 | **Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования "Сковородневский сельсовет" Хомутовского района Курской области** | **229500,00** | **179058,62** | **-50441,38** | **78,0** | **1** | **1** | **100** | **3** | **3** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области* | 229500,00 | 179058,62 | -50441,38 | 78,0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
|  | **Итого:** | **2257691,00** | **2206014,32** | **-51676,68** | **97,7** | **5** | **5** | **100** | **16** | **16** | **100** |  |