Утвержден

Администрацией Сковородневского сельсовета

Хомутовского  района

от 30.03.2017  №  11

# ПЛАН

по подготовке и проведению пожароопасного  сезона  2017 года на территории Сковородневского сельсовета Хомутовского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории сельсовета | до 25.03.2017г |  |  | ОПБ Администрации Сковородневского сельсовета |
| 2. | Уточнение перечня населённых пунктов, социально значимых объектов на территории сельсовета, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 25.03.2017г. |  |  | Глава сельсовета |
| 3. | Уточнение группировки сил и средств сельского поселения, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | 01.04.2017г. |  |  | Глава сельсовета |
| 4. | Утверждение муниципальных планов превентивных мероприятий по подготовке к пожарооасному сезону 2017 года в ласах, населённых пунктах | до 01.04.2017г. |  |  | Глава сельсовета |
| 5. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности населенных пунктов сельского поселения с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 01.04.2017г. |  |  | Глава сельсовета |
| 6. | Участие в проведении штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Хомутовского района | 01.04.2017г. |  |  | Глава сельсовета |
| 7. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно |  |  | Администрация сельсовета |
| 8. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения средств транспорта, а также посещения леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно- пропускных пунктах | при возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима в лесах |  |  | Хомутовское отделением полиции МО МВД Россиии «Дмитриевский», отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району, глава сельсовета |
| 9. | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Хомутовского района |  | до 15.04.2017 г | Отдел по делам Го и ЧС Админимтрации Хомутовского района, органы местного самоуправления, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому лесничеству, КХ «Гончарук Ю.А.» |  |
| 10. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях на территории сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности |  | постоянно | Администрация сельсовета подведомственные учреждения |  |
| 11. | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющих на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности |  | в период введения особого противопожарного режима в лесах | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому району, глава сельсовета |  |
| 12. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию |  | в период пожароопасного сезона | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области в Хомутовскому району, глава сельсовета |  |
| II.Практические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территории(очистка и минерализация полос отчуждения вдоль дорог, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально – технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами с действующим законодательством | до 10.04.2017г. |  |  | ЗАО «Хомутовское ДЭП», Хомутовские РЭС, энергоучасток п.Хомутовка ОАО «Курские электрические сети», глава сельсовета |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | до 25.04.2017г. |  |  | Глава сельсовета, КХ «Гончарук Ю.А.» |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров | до 15.04.2017г. |  |  | Глава сельсовета |
| 4. | Приобретение на не менее трех ранцевых огнетушителей для нужд добровольной пожарной охраны сельского поселения | до 25.03.2017г. |  |  | Глава сельсовета |
| 5. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | в период пожароопасного сезона |  |  | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Хомутовскому лесничеству, КЧС и ОПБ Администрации Хомутовского района, глава сельсовета |
| 6. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных ст.63 ЗКО от 4 января 2003 года № 1 – ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | в период пожароопасного сезона |  |  | ОМВД России по Хомутовскому району, Глава сельсовета |